## 基础信息表
2022年政府专项债资金项目绩效自评表
填报单位：防城港市城投华奇实业有限责任公司 | [6 empty] | 金额单位：万元
项目基本情况 | 项目名称 | 防城港市金海湾小区配套幼儿园项目 |  |  |  | 项目总投资 | 5694
| 项目主管单位 |  | 防城港市教育局 |  | 项目实施单位 |  | 防城港市城投华奇实业有限责任公司
| 项目单位负责人 |  | 施健 |  | 联系电话 |  | 0770-3292995
| 项目经办人 |  | 郭李敏 |  | 联系电话 |  | 0770-3292995
| 项目建设主要内容 |  | 新建幼儿园一所，18个班共540个学位，总建筑面积7923平方米，其中幼儿园建筑面积6957平方米（地上建筑面积6480平方米、地下建筑面积477平方米）、配套用房建筑面积966平方米。主要建设容包括建安工程、装修工程、室外道路、给排水、电气、设备购置等配套设施建设及采购。
| 建设运营起止时间 |  | 开工时间 | 计划：2022年 1 月 |  | 完工时间 | 计划：2022年 12 月
|  |  |  | 实际： 2022 年 6 月 |  |  | 实际：2023 年 5 月
|  |  | 运营期 | 计划： 2023 年 3 月 至 2042 年 12 月
实际： 2023 年 9 月 至 年 月
| 项目完成进度情况（截止2024年5月31日） | 项目总体完工率：100 %；具体为：项目已于2023年5月竣工验收，于2023年9月份投入使用。
财务管理情况 | 管理制度 | 企业会计准则
| 财务措施 | /
| 是否开设专项债券资金监管户 | 否
资金安排和使用情况 （注：资金安排日期为2023年1月1日至2023年12月31日，资金支出截止日期为2024年5月31日） | 专项债券资金支出明细 | 序号 | 具体支出内容 |  | 支出金额 |  | 说明
|  | 1 | 工程款项等 |  | 3000
|  | 合计 |  |  | 3000
项目组织实施管理 | 项目组织管理情况 | 项目管理制度情况 | /
| 项目实施过程管理情况 | 项目立项情况 | 已完成
|  | 项目调整情况 | 无
|  | 项目监督检查情况 | 无
总体绩效目标完成情况描述 |  | 总体绩效目前完成约94.5%，主要的绩效目标基本完成。
未完成原因 |  | /
绩效指标 | 指标名称 |  |  | 预期指标 |  | 指标自评得分情况
产出指标 | 产出数量 |  |  | 教学楼和配房用房各一栋、建设面积达7923平方米 |  | 20
| 产出质量 |  |  | 项目竣工验收合格 |  | 5
|  |  |  | 项目设计变更率≤10% |  | 5
| 产出时效 |  |  | 项目完成开、竣工 |  | 10
| 产出成本 |  |  | 项目总投资≤5694万元 |  | 10
| 产出效益 |  |  | 项目投入使用后，全年收入≥700万元 |  | 2
|  |  |  | 完成教育和生活设备采购≥70项 |  | 5
效益指标 | 社会效益 |  |  | 提供幼儿学位数量≥540个 |  | 5
|  |  |  | 新增就业岗位数量≥26个 |  | 5
| 生态效益 |  |  | 学习环境绿地覆盖≥30% |  | 5
|  |  |  | 噪音影响≤60分贝 |  | 5
| 可持续影响 |  |  | 项目形成资产使用年限≥40年 |  | 5
|  |  |  | 项目可持续收益年限≥40年 |  | 5
| 社会公众 |  |  | 办学（入学）≥80% |  | 2.5
| 服务对象满意度 |  |  | ≥80% |  | 5
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写） | 已建成园区厂房建筑面积 | 已建成园区厂房使用面积 | 园区签约入驻企业数量 | 增加就业人数 |  | 增加税收值 |  | 增加工业产值
| / | / | / | 52 |  | / |  | /
需要说明的其他问题 |  |  | /