## 基础信息表
2022年政府专项债资金项目绩效自评表
填报单位：防城港市城市投资发展集团有限公司 | [6 empty] | 金额单位：万元
项目基本情况 | 项目名称 | 防城港市投发公交综合站场项目（一期） |  |  |  | 项目总投资 | 29559
| 项目主管单位 |  | 防城港市人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 |  | 防城港市城市投资发展集团有限公司
| 项目单位负责人 |  | 黄生敬 |  | 联系电话 |  | 13768006975
| 项目经办人 |  | 杨伟澄 |  | 联系电话 |  | 13977070059
| 项目建设主要内容 |  | 本项目拟分别在防城港的防城区、港口区、企沙镇、江山乡新建5个智能公交站，总用地面积约128亩，总建筑面积29834平方米，主要建设内容包括场站内的站务用房、保养中心、配套用房及室外停车场、公交站台、充电桩、室外水电、道路等工程。
| 建设运营起止时间 |  | 开工时间 | 计划：2022年 6月 |  | 完工时间 | 计划：2026 年 12 月
|  |  |  | 实际 2022 年 5月 |  |  | 实际： 年 月
|  |  | 运营期 | 计划：2026年 12月 至2046年 12月
实际： 年 月 至 年 月
| 项目完成进度情况（截止2024年5月31日） | 项目总体完工率：_20_ %；具体为：已完成项目整体立项、可研。 1.港口区站场：已完工并投入使用。 2.企沙站场：已完成用地规划证及不动产权证办理，现正在开展前期设计、勘察工作中。 3.江山站场：目前正在开展前期工作。
财务管理情况 | 管理制度 | 无
财务措施
| 是否开设专项债券资金监管户 | 是
资金安排和使用情况 （注：资金安排日期为2022年1月1日至2022年12月31日，资金支出截止日期为2024年5月31日） | 专项债券资金支出明细 | 序号 | 具体支出内容 |  | 支出金额 |  | 说明
|  | 1 | 工程款 |  | 2771.06
|  | 2 | 付民工工资 |  | 228.9389
|  | 合计 |  |  | 2999.9989
项目组织实施管理 | 项目组织管理情况 | 项目管理制度情况 | 无
| 项目实施过程管理情况 | 项目立项情况 | 已完成
项目调整情况
项目监督检查情况
总体绩效目标完成情况描述 |  | 按时合法合规使用项目专项债券资金，按照进度计划完成项目建设并投入使用。目前已完成港口公交站场建设，暂未开始产生效益。
未完成原因 |  | 未完成竣工结算，形成资产。
绩效指标 | 指标名称 |  | 预期指标 |  |  |  | 指标自评得分情况
产出指标 | 产出数量 |  | 建筑面积≥20919.083㎡ |  |  |  | 10
|  |  | 工程数量≥6栋 |  |  |  | 10
| 产出质量 |  | 项目竣工验收合格率：100% |  |  |  | 9
| 产出时效 |  | 开工时间：不晚于2022年6月 |  |  |  | 5
|  |  | 竣工时间：不晚于2024年6月 |  |  |  | 5
| 产出成本 |  | 项目总投资≤29559万元 |  |  |  | 10
| 经济效益 |  | 项目年预期收益 ≥5000万元 |  |  |  | 0
效益指标 | 社会效益 |  | 加强城市交通换乘枢纽建设，优化公共交通运营结构，大力发展公共汽车，保障公共交通的道路优先使用权，促进地区经济发展 |  |  |  | 5
|  |  | 项目在建设和运营过程中将直接或间接创造各种劳动需求 |  |  |  | 5
| 生态效益 |  | 招商入驻企业碳排放量标准：符合国家标准 |  |  |  | 8
| 可持续影响 |  | 项目形成资产使用年限≥40年 |  |  |  | 8
|  |  | 项目可持续收益年限≥40年 |  |  |  | 10
产业园区项目特有信息（其他项目不需填写） | 已建成园区厂房建筑面积 | 已建成园区厂房使用面积 | 园区签约入驻企业数量 | 增加就业人数 |  | 增加税收值 |  | 增加工业产值
| / | / | / | / |  | / |  | /
需要说明的其他问题